## TIME MANAGEMENT Gantt Chart
TIME MANAGEMENT GANTT CHART TEMPLATE
[ Project Name ]
TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (days)
Produce and Verify project plan | 2021-10-04 | 2021-10-25 | 22
Wireframes | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2
Image Sourcing | 2022-01-22 | 2022-01-30 | 9
Graphics | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 3
Design | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 8
Search Incorporation | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 5
Standards | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 9
Legal | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3
Testing | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 4
Optimization | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 4
Platform Adaptation | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 4
App Development | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 3
Marketing | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 9
Rollout | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3
Documentation | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 4
MILESTONE 1:
00/00/00
Brief Description
MILESTONE 2:
00/00/00
Brief Description
MILESTONE 3:
00/00/00
Brief Description
MILESTONE 5:
00/00/00
Brief Description
MILESTONE 4:
00/00/00
Brief Description

## TIME MANAGEME Gantt Chart BLANK
TIME MANAGEMENT GANTT CHART TEMPLATE
MUHAMMAD IQBAL BIN MOHAMAD YUNUS B031910263 S1G1 MOHAMAD HAFIZ BIN ABU OSMAN B031910313 S1G2 NURUL AQILAH BINTI ZUL HADI B031910264 S1G2 MUHAMMAD AMSYAR BIN HAMDAN B032010479 S1G1
[Smart Attendance System ]
TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (days)
1.1 Produce and Verify project plan | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 3
1.2 Produce work breakdown structure | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 9
1.3 Produce software requirement specification | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 11
2.1 Interface design | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 7
2.2 Image pre-processing | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 11
2.3 Segmentation | 2021-11-02 | 2021-11-10 | 9
2.4 Feature extraction | 2021-11-11 | 2021-11-17 | 7
2.5 Face recognition | 2021-11-18 | 2021-11-25 | 8
3.1 Conduct testing | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 11
3.2 Identify the drawbacks of the system | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 1
4.1 Fixing bug | 2021-12-07 | 2021-12-15 | 9
5.1 Produce final documentation | 2021-12-16 | 2021-12-24 | 9
5.2 Produce Report in Github | 2021-12-16 | 2021-12-24 | 9
5.3 Produce Poster | 2021-12-16 | 2021-12-24 | 9
5.4 Produce Video | 2021-12-16 | 2021-12-24 | 9
MILESTONE 1:
4/10/2021
Project Planning and analysis
MILESTONE 2:
Design and Implementation
Brief Description
MILESTONE 3:
26/11/2021
testing
MILESTONE 4:
7/12/2021
Maintenance
MILESTONE 5:
16/12/2021
Documentation